**План- отчет работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в городской школе с низкими результатами обучения»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения****мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Отчёт о выполнении на 01.07.2023** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | Март 2023 | Рабочая группа | Приказ  | Вершинин Евгений Васильевич | Приказ от 15.03.2023 №01-15/31-06;Протоколы заседания рабочей группы в количестве 11 человек: 03.03.2023 «Утверждение плана работы СОШ №44 в статусе базовой площадки по теме «Формирование системы профилактики учебной неуспешности в городской школе с низкими результатами обучения»; 02.06.2023 «Анализ учебных результатов по итогам 2022-2023 г.г., ВПР-2023». |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | Март 2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Шведова Елена Анатольевна | <http://sch44.rybadm.ru/p178aa1.html> |
|  | Реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирования читательской грамотности | Апрель 2023 | педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Вершинин Е.В.Шведова Е.А.Пешнина М.В. | Проведение промежуточной аттестации по литературе в 1,2,6 классах в соответствие с учебным планом – 261 ученик (Приказ от 24.05.2022 № 01-15/67-12);Приказ о проведении регионального мониторинга функциональной грамотности в 7-х классах – 82 ученика (читательская грамотность) общеобразовательных организаций в личном кабинете ученика в АСИ ОУ от 07.04.2023 №01-15/42-01; |
|  | Распространение опыта реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирования читательской грамотности на муниципальном уровне | В течение периода работы базовой площадки | Школы г. Рыбинска | Пострелиз на сайте школы | Вершинин Е.В.Шведова Е.А.Пешнина М.В. |  |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | АпрельМайСентябрьОктябрь 2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Шведова Е.А.Пешнина М.В | Участие в стратегических сессиях: 14.04.2023; 12.05.2023;X Летняя школа-2023 по теме «Наставничество как партнёрство» 27-29.06.2023. |
|  | Разработка адресной программы «Ожидания учителей и учебные достижения учащихся» | Июнь 2023 | Рабочая группа | Проект программы | Шведова Е.А. |  |
|  | апробация адресной программы «Ожидания учителей и учебные достижения учащихся» | 2023-2024 г.г. | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Шведова Е.А. | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №44 «Переход школы в эффективный режим работы» на 2023-2024 годы; Рассмотрена на педагогическом совете СОШ №44протокол от 02.06.2023 №13Утверждена приказом директораСОШ №44 от 02.06.2023 №01-15/69-06. |
|  | Организация краткосрочного наставничества | В течение 2023 года | педагоги | Методические материалы | Пешнина М.В |  |
|  | Разработка и реализация образовательных программ компенсирующего уровня в 10-11 классах | 2023-2024 г.г. | Учителя-предметники 10-11 классов | Методические материалы | Шведова Е.А. |  |
|  | Формирование банка практик | 2023 год | педагоги | Рабочие материалы | Шведова Е.А.Пешнина М.В |  |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | Июнь 2023 год | администрация | Шаблоны и примеры документов | Вершинин Е.В.Шведова Е.А. | Разработка и утверждение Положения о внутришкольной профилактике учебной неуспешности обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №44, Протокол педагогического совета от 31.03.2023 №7. |
|  | Разработка цифрового методического кейса  | 2023 год | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Вершинин Е.В.Шведова Е.А.Пешнина М.В. |  |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | 2024 год | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Вершинин Е.В.Шведова Е.А.Пешнина М.В. |  |