Приложение

к Договору № 02-372 от 14 апреля 2023 г.

**План работы организации в статусе базовой площадки на период 2023-2024 гг.**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в инклюзивной школе с низкими образовательными результатами»***

**Цель:** разработать цифровой методический кейс с рекомендациями по формированию внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

**Задачи:**

- разработка и апробация адресной программы «Адаптация детей мигрантов с неродным русским языком»

- организация мероприятий для родителей (законных представителей) по вовлечению в профилактику учебной неуспешности

- разработка и реализация программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе идентификации обучающихся с учебными трудностями и результатов углубленной индивидуальной диагностики обучающихся, нуждающихся в поддержке

- распространение опыта по созданию внутришкольной системы профилактики учебной неспешности.

**Основные направления деятельности:**

- информационная деятельность;

- методическая деятельность;

- образовательная деятельность;

- консультационная деятельность.

**Прогнозируемые результаты:**

1. Появление практики создания внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в инклюзивной школе с низкими образовательными результатами.
2. Повышен уровень профессиональной компетенции школьных команд.
3. Разработаны программы «Адаптация детей мигрантов с неродным русским языком» и «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»
4. Разработаны рекомендации по разработке ИОМ.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 14.04-20.04.2023 | Рабочая группа | приказ | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | 14.04-20.04.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 |  | Удостоверения  Проект концепции развития ШНОР |  |
|  | Разработка и апробация адресной программы «Адаптация детей мигрантов с неродным русским языком» для пришкольного лагерей с дневным пребыванием детей. | Август  2023 | Рабочая группа | Проект программы | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработка и апробация программы сотрудничества (Школа для родителей) с родителями низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся. | Декабрь 2023 | Администрация | Проект программы | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработка «Социального навигатора» в рамках работы с родителями детей-мигрантов. | Февраль 2024 | Администрация педагоги | Веб-ресурс | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработка и реализация программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» в рамках работы «Службы медиация» | Декабрь 2023 | Рабочая группа | Проект программы | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработки уроков с применением учителем межпредметных технологий, способствующих интересному и понятному преподнесению информации, в том числе для детей-мигрантов. | Декабрь 2023 | Педагоги | Конспекты уроков | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Формирование банка практик | Февраль 2024 | Рабочая группа | Методические материалы | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности. | Февраль 2024 | Администрация | Шаблоны и примеры документов | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Февраль 2024 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Рюмина Ж.Ю. |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | В течение всего периода | Администрация педагоги | Программы семинаров, пострелизы | Рюмина Ж.Ю. |