**План- отчет работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе»***

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Результат** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 14.03.2023-20.03.2023 | Рабочая группа | приказ № 32 от 28.02.2023 | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. | приказ № 32 от 28.02.2023 |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | 14.03.2023-20.03.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. | https://gleb-shyar.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/bazovaya\_ploshchadka\_gau\_d\_126.html |
|  | Реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания | 14..03.2023- 26.12.2023 | Администрация педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Иванова А.Н. | Программа  <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/programma_profilaktiki_shkolnoy_neuspeshnosti_v_mou_glebovskaya_osh_yamr_obezlichennaya.pdf>  Отчет по реализации программы  <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/otchet_po_realizatsii_programmi_profilaktika_shkolnoyneuspeshnosti_v.pdf> |
|  | Распространение опыта реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания на муниципальном уровне | Августовская районная ежегодная конференция | Школы Ярославского муниципального района | Пострелиз на сайте школы | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. | * Августовская педагогическая конференция Ярославского МР. Мастер-класс "Формирующее оценивание как способ достижения образовательных результатов»   <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/avgustovskaya_konfernetsiya.pdf>   * Районная педагогическая конференция «Наставничество в педагогике: исторический опыт, современное содержание и особенности развития». Роль наставничества в профилактике школьной неуспешности.Мастер-класс «Создание модели наставничества «Учитель-неуспешный ученик»» * <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/tekst_vistupleniya_na_konferentsiyu_mou_glebovskaya_osh_yamr_shn.pdf> * Международная научно-практическая конференция «ВЕЛИКИЕ ИДЕИ ВЕЛИКОГО К. Д. УШИНСКОГО: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ (ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ).Мастер-класс «РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ К.Д.УШИНСКОГО В ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. Мастер-класс «Разработка модели наставничества по типу «учитель-ученик ОВЗ»   <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_125/master-klass_razrabotka_modeli_nastavnichestva__kak_instrumenta_profilaktiki_shkolnoy_neuspeshnosti.pdf> |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Иванова А.Н. | Принимали участие (апрель, май) |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 |  | Удостоверения  Проект концепции развития ШНОР |  | Обучение на курсах ВШЭ «Современные инструменты управления ОО для улучшения образовательных результатов обучающихся» 2023г – 2 человека  Участие школьной команды в интервью ВШЭ для исследования Центра общего и дополнительного образования им. А.А.Пинского – 7 человек |
|  | Разработка адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | Май 2023 | Рабочая группа | Проекты программ | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. | Разработаны ИОМ для ученика с рисками школьной неуспешности  ИОМ 1-4 кл  <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/iom_uch-ka_1-4_klass.pdf>  ИОМ 5-9 кл  <https://gleb-shyar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_gau_d_126/iom_uch-ka_5-9_klass.pdf> |
|  | Апробация адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | Сентябрь-октябрь 2023 | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. |  |
|  | Организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | Июнь 2023 | педагоги | Методические материалы | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. |  |
|  | Формирование банка практик | Май-декабрь 2023 | педагоги | Рабочие материалы | Иванова А.Н. |  |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе |  | администрация | Шаблоны и примеры документов | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. |  |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Декабрь 2023 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. |  |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | В течение года | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Иванова А.Н.  Соколова Е.А. |  |