Отчет 2022 г.

БП   МДОУ «Детский сад № 139», г. Ярославль

**Тема БП «Современный детский сад – территория вдохновения. Создание мотивирующей развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) |
| 1. | Организационный сбор рабочей группы, составление плана сетевого взаимодействия.  | Сентябрь2022г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели и специалисты детского сада | Разработка и утверждение плана работы. Количество участников -19  |
| 2 | Разработка и утверждение мероприятий по внутрифирменному обучению педагогов | Сентябрь 2022г. | Заведующий, старший воспитатель, участники рабочей группы | Разработана дорожная карта по повышению профессиональной компетентности педагоговКоличество участников -4 |
| 3. | Семинар «Современные образовательные технологии программы «Вдохновение» | Сентябрь 2022г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели и специалисты детского сада | Кейс теоретических и практическких материаловКоличество участников -19 |
| https://mdou139.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost\_\_\_/regionalniy\_uroven/formirovanie\_osnov\_funktsio\_99/2022\_2023\_uchebniy\_god.html |
| 4. | Мастер класс «Детский совет, как форма поддержки детской инициативы, вовлечения детей в планирование образовательной деятельности».Онлайн участие в межрегиональной стажировке в г. Кинешма.Вебинар «Карты индивидуального развития ребенка». | Октябрь2022г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели и специалисты детского сада | Кейс методических и практических материалов.Количество участников -19 Практические материалы по индивидуальному сопровождению воспитанниковКоличество участников -6 |
| https://mdou139.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost\_\_\_/regionalniy\_uroven/formirovanie\_osnov\_funktsio\_99/2022\_2023\_uchebniy\_god.html |
| 5. | Семинар «Образовательная среда: играем и учимся».Участие в межрегиональной стажировке в г.Великий Новгород «Осенняя школа».Участие в видеоконференции по теме: «Планирование работы по ООП «Вдохновение» с участием специалистов Санкт – Петербурга»Онлайн участие в Международной конференции « Шуйская сессия» студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых | Ноябрь 2022г. | Заведующий, старший воспитательи педагоги | Презентация оформления мотивирующей среды разных возрастных групп.Количество участников -19 Знакомство с инновационным опытом работы педагогов другого региона.Количество участников -3 Теоретические материалы по планированию образовательной деятельности с воспитанниками.Количество участников -19 Обмен опытом инновационной деятельностиКоличество участников -4  |
| [https://mdou139.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost\_\_\_/federalniy\_uroven/2022\_2023\_uchebniy\_god/razvitie\_kachestva\_doshkol\_105.html](https://mdou139.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost___/federalniy_uroven/2022_2023_uchebniy_god/razvitie_kachestva_doshkol_105.html%22%20%5Ct%20%22_blank) |
| 6. | Семинар « Вариативные формы организации образовательной деятельности по программе «Вдохновение».Семинаре-практикум «Опыт реализации Программы «Вдохновение»: Организация образовательного процесса, ориентированного на получение развивающего опыта детей дошкольного возраста»Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Современное образование на пути от теории к практике: векторы развития».Участие в межрегиональном семинаре – практикуме «Опыт реализации программы «Вдохновение» : организация образовательного процесса, ориентированного на получение развивающего опыта детей дошкольного возраста» | декабрь | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели и специалисты детского сада | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации образовательной деятельностиКоличество участников -19 Знакомство педагогов с теоретическими и практическими материалами.Количество участников -16 Подготовка материалов для стендовой презентации по теме «Современный детский сад: пространство детской реализации и взрослой самореализации»Количество участников- 2Знакомство с инновационным опытом работы педагогов другого региона.Количество участников - 3 |
| 7. | КПК «Инновационные педагогические технологии в дошкольном и начальном общем образовании в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО ДПО «Национальный институт качества образования»)  |  |  | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по выбранной теме.Количество участников -19  |