**ОТЧЕТ[[1]](#footnote-1)**

**о деятельности РРЦ ГАУ ДПО ЯО ИРО**

**за 2022 год**

**Общие положения**

 В 2022 году в соответствии в соответствии с приказом департамента образования Ярославской области осуществлял деятельность региональный ресурсный центр по направлению «Развитие системы дополнительного образования детей в Ярославской области».

1. **РРЦ «Развитие системы дополнительного образования детей в Ярославской области»**

Цель: координация деятельности по развитию региональной системы дополнительного образования детей и реализация персонифицированного дополнительного образования в Ярославской области.

**Отчет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ | Мероприятия | Сроки  | Ответственный  | Результат[[2]](#footnote-2) /место размещения |
| 1 | **информационно-методическое обеспечение по направлениям деятельности РРЦ (создание баз ресурсов, ведение каталогов, создание реестров; разработка информационно-методических материалов)** | Актуализация портала «Дополнительное и неформальное образование в Ярославской области» | 01.01.-31.12.2022 | Грекова М.А., старший методист РМЦ | Пополнение банка программ и банка практик портала «Дополнительное и неформальное образование в Ярославской области» http://dno.iro.yar.ru/?page\_id=1136 |
| Актуализация реестра социальных и сетевых партнеров по реализации программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Грекова М.А., старший методист РМЦ | Реестр актуализированhttp://dno.iro.yar.ru/?page\_id=1320  |
| Актуализация реестра социальных и сетевых партнеров по реализации программ и проектов дополнительного образования для детей с ОВЗ | Грекова М.А., старший методист РМЦ | Реестр актуализирован<http://dno.iro.yar.ru/?page_id=1370>  |
| Сопровождение работы Портала персонифицированного дополнительного образования Ярославской области | Горюшина Е.А., руководитель РМЦ | Функционирует Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области<https://yar.pfdo.ru> По состоянию на 19.12.2022:Организаций в системе персонифицированного дополнительного образования –856, из нихмуниципальных – 694государственных – 80федеральных – 8частных –74Общее количество программ в системе по реестрам 11263, из них:в реестре сертифицированных программ –1501в реестрах бюджетных программ – 8166, в том числе:предпрофессиональные–57значимые –7468иные образовательные –641в реестре платных программ –1596 |
| Поддержка работы организаций на Портале персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области: - модерация настроек муниципальных образований;- модерация реестра поставщиков;- модерация мероприятий и новостей | Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области<https://yar.pfdo.ru> Личные кабинеты всех 19 муниципальных образований функционируют в штатном режимеВ реестр поставщиков в 2022 году вошли 83 организацииОсуществлена модерация 356 мероприятий, 4 новостей  |
| Подготовка проектов региональных нормативно-правовых документов | Типовой порядок предоставления государственной организацией в сфере образования услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) в Ярославской области и целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ярославской области |
| 2 | **выявление и описание лучших образовательных практик по заявленным направлениям** | Разработка сборника «Лучшие дополнительного образования детей» (по материалам регионального конкурса) | декабрь 2022 | Грекова М. А. Жибарева Л.А. Кашина О. В., старшие методисты РМЦ | Сборник одобрен редакционно-издательским советом ИРО, готовится к публикации. Сборник будет размещен на странице <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2757>  |
| Разработка методических рекомендаций по организации деятельности и реализации ДОП в сетевой форме | июнь 2022 | Грекова М. А., старший методист РМЦ | Грекова М. А. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме: методические рекомендации / М. А. Грекова. – Электрон. текстовые дан.(689 Кb). – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2022. – Текст : электронный. — (Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей)<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2757> |
| Разработка методических рекомендаций по составлению контрольно-измерительных материалов | октябрь 2022 | Кашина О. В., старший методист РМЦ | Кашина О. В. Измерение и оценивание образовательных результатов в дополнительном образовании детей: методические рекомендации / О. В. Кашина. – Электрон. текстовые дан.(535 Кb). – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2022. – Текст : электронный. — (Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2757> |
| 3 | **консультационная, методическая поддержки педагогическим и руководящим работникам, образовательным организациям, муниципальным методическим службам** | Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 1 февраля - 5 апреля 2022 года | Гусева Н.А., старший преподаватель РМЦ | Победитель конкурса: Сафарова Ася Климентовна, педагог дополнительного образования, ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Лауреаты конкурса: Пономарёва Аина Викторовна, педагог дополнительного образования, МОУ ДО Центр детского творчества «Шанс», Ярославский муниципальный районПавлов Павел Адольфович, педагог дополнительного образования, МУ ДО центр творчества и развития «Город мастеров», Рыбинский муниципальный районЛейфер Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж (детский технопарк «Кванториум»)<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5928>  |
| Сопровождение участия победителя Регионального этапа в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | июнь-сентябрь 2022 | Гусева Н.А., старший преподаватель РМЦ | Кутейников Максим Вадимович, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дворец пионеров», г. Ярославль, самовыдвиженец, 1 место на федеральном этапе в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании», приз от корпорации «Росатом» 2022 годЛейфер Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж, лауреат регионального этапа конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности», 2 место на федеральном этапе в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» 2022 год<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5928>  |
| Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие практики дополнительного образования детей» | с 12 октября по 29 ноября 2022 года | Грекова М. А. Жибарева Л.А. Кашина О. В., старшие методисты РМЦ | На конкурс было заявлено 45 практик, из них 12 - в номинации «Контрольно-измерительные материалы», 17 - в номинации «Проект» и 16 - в номинации «Методическая разработка». Участниками конкурса стали 63 педагогических работника из 33 образовательных организаций Ярославской области. <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6442>  |
| Организация и проведение Педсовета 76 «Успех каждого ребенка»: промежуточные итоги и перспективы | 31.05.2022 | Горюшина Е.А.,руководитель РМЦ | 31 мая 2022 года состоялась дискуссионная площадка «Педсовет 76.РФ» по теме «Успех каждого ребенка»: промежуточные итоги и перспективы», которую проводит Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования». В работе площадки приняли участие спикеры  Ярославской, Тамбовской областей и Республики Марий Эл.  К мероприятию подключились **149** участников из Брянской области (1 подключение), Республики Марий Эл (9 подключений), Республика Крым (4 подключения), Орловской области (1 подключение),  Смоленской области (2 подключения), Тамбовской области (21 подключение), Ярославской области (78 подключений), Донецкой народной республики (32 подключения). <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6196>  |
| Организация и проведение семинаров и вебинаров | Перечень семинаров:Профессиональный стандарт и компетенции педагога дополнительного образования и тренера – преподавателяСостояние и особенности развития технического творчества в Ярославской областиСовременные технологии технического творчестваВоспитание в дополнительном образованииСеминар по разработке дополнительных общеобразовательных программПривлечение молодых специалистов в организации дополнительного образованияПроектная и исследовательская деятельность учащихся в дополнительном образованииМастер-класс победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»Социально-значимые проекты: от идеи до воплощения. Грантовая поддержкаРазработка индивидуальных образовательных маршрутовПрезентационная площадка «Лучшие практики дополнительного образования детей»Перечень вебинаров:Чек-лист участника регионального конкурса «Сердце отдаю детямПрофориентационный компонент в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программеОрганизация деятельности учреждений дополнительного образования с использованием договоров сетевого взаимодействияПрименение дистанционной формы при организации обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программамПорядок организации дополнительного образования в школеРазработка контрольно-измерительных материалов для дополнительных общеобразовательных программРеализация ДОП в каникулярный период Межрегиональный семинар (Педсовет 76) «Успех каждого ребенка»: промежуточные итоги и перспективыВебинар по работе с Порталом персонифицированного дополнительного образования Ярославской областиНовое содержание дополнительных общеобразовательный общеразвивающих программ: повышение конкурентоспособности организацииОбучающий вебинар по основам системы персонифицированного дополнительного образования детей для сотрудников образовательных организаций регионаМастер-классы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616>  |
| Консультирование поставщиков услуг дополнительного образования по разработке дополнительных общеобразовательных программ реестра сертифицированных и платных  | Дополнительные общеобразовательные программы:в реестре сертифицированных программ - 1501в реестре платных программ –1596 <https://yar.pfdo.ru> |
| Консультирование общественности по вопросам реализации персонифицированного дополнительного образования детей и по работе Портала персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области по электронной почте, по телефону, «Горячей линии», в Офисе Целевой модели | Проведение консультаций:- по телефону, - по электронной почте, - по «горячей линии», - через офис Целевой модели на Порталу персонифицированного дополнительного образования Ярославской области |
| Консультирование муниципальных опорных центров и поставщиков услуг дополнительного образования по работе Портала персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области по электронной почте, по телефону, «Горячей линии», в Офисе Целевой модели | Проведение консультаций:- по телефону, - по электронной почте, - по «горячей линии», - через офис Целевой модели на Порталу персонифицированного дополнительного образования Ярославской области |
| Сопровождение реализации региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 19 муниципальных образованиях области: анализ нормативно-правовых актов, настроек Портала персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей реализовано в 18 муниципальных образованиях. Количество сертификатов в статусе персонифицированного финансирования в 2022 году – 22684 (12,5%, плановое значение – 10%)Консультирование сотрудников МОЦГруппа TelegramКруглые столы МОЦ (4 мероприятия)<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616> |
| 4 | **экспертиза информационно-методических материалов** | Сертификация дополнительных общеобразовательных программ реестра сертифицированных и платных | 01.01.-31.12.2021 | Горюшина Е.А., руководитель РМЦ | Дополнительные общеобразовательные программы:в реестре сертифицированных программ - 1501в реестре платных программ –1596<https://yar.pfdo.ru/>   |
| Мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | 01.01.-31.12.2021 | Грекова М.А., старший методист РМЦ | Мониторинг новых мест дополнительного образования детей осуществляется каждый второй месяц года (передан в ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области) |
| Мониторинг дополнительного образования детей: - доступность дополнительного образования детей-реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | декабрь 2022 | Горюшина Е.А., руководитель РМЦ | По состоянию на 19.12.2022 охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет составляет 84% (плановое значение 77%)Дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 1180, в том числе с использованием дистанционных технологий – 52Мониторинг будет размещен на странице<https://yar.pfdo.ru/>  |
| Оценка качества деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (с использованием автоматизированной информационной системы «Модуль независимой оценки качества») | декабрь 2022 | Кашина О.В., старший методист РМЦ | В оценке качества деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, приняли участие 117 учреждений регионаОтчет будет размещен на странице<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3511>  |
| Подготовка отчетов по реализации РП «Успех каждого ребенка»: ЦИТИС, отчеты по контрольным точкам  | 01.01.-31.12.2022 | Горюшина Е.А., руководитель РМЦ | Отчеты по состоянию системы ДОД:* количество сертификатов (еженедельно)
* охват детей ДОД (еженедельно)
* количество организаций (еженедельно)
* количество ДОП по реестрам (еженедельно)
* зачисления по организациям (еженедельно)
* по запросу ДО ЯО

<https://yar.pfdo.ru>Отчет ЦИТИС (ежеквартально)Отчет по контрольным точкам проекта «Успех каждого ребенка» осуществляется каждый второй месяц года (передан в ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области)Отчеты направляются в департамент образования Ярославской области и ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области |
| Мониторинги по запросу департамента образования Ярославской области | 70 отчетов и справок по запросу ДО ЯО |
| 5 | **обеспечение функционирования координационного совета /методического кабинета/ профессионального сообщества педагогических работников по конкретному направлению** | Руководство Региональным методическим объединением специалистов сферы дополнительного образования  | 01.01.-31.12.2021 | Гусева Н.А., ст. преподаватель РМЦ | План работы Регионального методического объединения специалистов сферы дополнительного образования выполнен<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5053>  |
| Ведение сетевых сообществ:https://www.instagram.com/rmcyar/ Инстаграм РМЦhttps://vk.com/rmc\_yar Вконтакте РМЦhttps://vk.com/sod\_yo Сердце отдаю детямhttps://vk.com/club157671727 Одаренокhttps://vk.com/perepodgotovka\_iro Профессиональная переподготовкаhttps://vk.com/robototehnica\_v\_datah Робототехника в датахvk.com/tehnoformat76\_v\_sobytiyah ТехноФормация-76 в событиях | Сотрудники РМЦ | Функционирует 6 сетевых сообществ, актуальная информация размещена:<https://vk.com/rmc_yar>  Вконтакте РМЦ <https://vk.com/sod_yo>  Сердце отдаю детям <https://vk.com/club157671727> Одаренок <https://vk.com/perepodgotovka_iro> Профессиональная переподготовка <https://vk.com/robototehnica_v_datah> Робототехника в датах <https://vk.com/tehnoformat76_v_sobytiyah> ТехноФормация-76 в событиях.  2 чата Telegram по вопросам реализации персонифицированного дополнительного образования («ПФДО (Ярославль)» 279 участников, «Руководители МОЦ» 35 участников) |
| 6 | **содействие развитию системы взаимодействия между ММЦ, ММС, РИП, БП**  | Сопровождение муниципальных опорных центров (в 19 муниципальных образованиях) по вопросам реализации ПДО и ПФДО, реализации ДОП, работе с Порталом персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области | 01.01.-31.12.2022 | Горюшина Е.А., руководитель РМЦ | Личные кабинеты всех 19 муниципальных образований функционируют в штатном режимеЧат Telegram «Руководители МОЦ» 35 участников |

**Результаты деятельности РРЦ:**

1. плановое значение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет в 77% перевыполнено, охват на 19.12.2022 г. составляет 84%

2. 1106 модернизированных / разработанных ДОП прошли экспертизу в РМЦ с учетом повторных просмотров (плановое значение – 150 программ)

1. Отчет составлен на основании материалов сайта ИРО [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат – продукт. [↑](#footnote-ref-2)